## schedule
ProjectID | ReportMonth | PlannedProgress (%) | ActualProgress(%) | Milestone | DelayReason
1 | 2026-01-01 | 20 | 22 | Foundation | None
1 | 2026-02-01 | 35 | 30 | Structure | Weather
1 | 2026-03-01 | 45 | 41 | Structure | None | -4
1 | 2026-04-01 | 60 | null | Interior | null
1 | 2026-05-01 | 80 | null | Interior | null
1 | 2026-06-01 | 100 | null | Completion | null
2 | 2026-01-01 | 15 | 18 | Foundation | None
2 | 2026-02-01 | 25 | 28 | Foundation | None
2 | 2026-03-01 | 35 | 35 | Structure | Weather | 0
2 | 2026-04-01 | 50 | null | Structure | null
2 | 2026-05-01 | 65 | null | Structure | null
2 | 2026-06-01 | 80 | null | Interior | null
2 | 2026-07-26 | 90 | null | Interior | null
2 | 2026-08-26 | 100 | null | Completion | null
3 | 2026-01-01 | 20 | 25 | Foundation | None
3 | 2026-02-01 | 40 | 40 | Structure | Weather
3 | 2026-03-01 | 60 | 65 | Interior | null | 5
3 | 2026-04-01 | 100 | null | Completion | null
4 | 2026-01-01 | 10 | 10 | Foundation | None
4 | 2026-02-01 | 25 | 20 | Structure | Weather
4 | 2026-03-01 | 35 | 35 | Structure | None
4 | 2026-04-01 | 50 | 48 | Interior | Scope | -2
4 | 2026-05-01 | 70 | null | Interior | null
4 | 2026-06-01 | 90 | null | Interior | null
4 | 2026-07-26 | 100 | null | Completion | null
5 | 2026-01-01 | 20 | 20 | Foundation | None
5 | 2026-02-01 | 30 | 30 | Structure | Weather
5 | 2026-03-01 | 45 | 38 | Structure | None | -7
5 | 2026-04-01 | 65 | null | Interior | null
5 | 2026-05-01 | 80 | null | Interior | null
5 | 2026-06-01 | 100 | null | Completion | null
6 | 2026-01-01 | 15 | 18 | Foundation | None
6 | 2026-02-01 | 35 | 35 | Structure | None
6 | 2026-03-01 | 60 | 67 | Interior | None | 7
6 | 2026-04-01 | 85 | null | Interior | null
6 | 2026-05-01 | 100 | null | Completion | null
7 | 2026-01-01 | 10 | 12 | Foundation | None
7 | 2026-02-01 | 30 | 28 | Structure | Weather
7 | 2026-03-01 | 50 | 47 | Structure | None
7 | 2026-04-01 | 70 | null | Interior | null | -3
7 | 2026-05-01 | 90 | null | Interior | null
7 | 2026-06-01 | 100 | null | Completion | null
8 | 2026-01-01 | 20 | 21 | Foundation | None
8 | 2026-02-01 | 40 | 36 | Structure | Weather
8 | 2026-03-01 | 60 | 62 | Interior | None | 2
8 | 2026-04-01 | 80 | null | Interior | null
8 | 2026-05-01 | 100 | null | Completion | null